Отчёт

по реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

за 2021 год

Администратор программы – комитет  экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов Пучежского муниципального района.

1. Отчёт об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» (Форма 1):

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий (указываются только мероприя тия, по которым запланировано финансирование) | Сроки выполнения, год |  | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с программой, тыс.руб. |  |  | Лимит финансирования мероприятия, тыс.руб. |  |  | Фактическое использование выделенных средств, тыс.руб. |  |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы (подпрограммы) <*> |  | Причины невыполнения мероприятия или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | планируемые результаты | фактические результаты |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | прочие источники |  | бюджет района | прочие источники |  | бюджет района | прочие источники |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |  |
|  | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» | 2021-2025 | 2021 | 21,261 | 21,261 | - | 21,261 | 21,261 | - | 21,261 | 21,261 | - |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год). | 2021-2025 | 2021 | 1,261 | 1,261 | - | 1,261 | 1,261 | - | 1,261 | 1,261 | - | Проведение «Дня предпринимателя» | «День предпринимателя» проведён. | Выполнение на 100 % |
| 2 | Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе, с правом участия в конкурсе физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 2021-2025 | 2021 | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | Проведение конкурса «С новым годом, уважаемые покупатели» | Конкурс проведён. | Выполнение на 100 % |

Председатель  ___________________     А.Н.Карпов

Исполнитель: председатель А.Н.Карпов, телефон 2-21-83

Дата: 25.03.2022  г.

2. Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» за 2021 г.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий (указываются все мероприятия, как требующие, так и не требующие финансирования) | Сроки выполнения |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы (подпрограммы) <*> |  | Оценка выполнения мероприятия («выполнено», «выполнено частично», «не выполнено») | Причины невыполнения мероприятия или несвоевременного выполнения (указывается в случае невыполнения или частичного выполнения мероприятия, а также в случае несвоевременного выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | планируемые результаты | фактические результаты |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» | 2021 | 2021 |  |  |  |  |
| 1. | Финансовая поддержка субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами МСП, а также физическими лицами, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 2021 | 2021 | На 2021 год не запланировано | - | - | Средства на 2021 год не запланированы |
| 2. | Имущественная поддержка субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, а также физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе или на льготных условиях с учетом его целевого использования и соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | 2021 | 2021 | запланировано проводить по мере возникновения потребности | заявлений от СМСП на оказание имущественной поддержки не поступало | - |  |
| 2.2 | Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, а также физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в качестве имущественной поддержки | 2021 | 2021 | Формирование перечня имущества | Сформирован и дополнен перечень имущества | Выполнено | 100 % выполнение |
| 3. | Иные формы поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация семинаров и информационных встреч для субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2021 | 2021 | На 2021 год не запланировано | - | - | На 2021 год не запланировано |
| 3.2 | Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год) | 2021 | 2021 | Проведение мероприятий в День предпринимателя в мае 2021 г. | В рамках проведения Дня предпринимателя Глава района вручил почётные грамоты и благодарности. | Выполнено | 100 % выполнение |
| 3.3 | Организация выпуска информационных материалов по вопросам развития субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2021 | 2021 | Размещение материалов на официальном сайте | Размещение материалов на официальном сайте | Выполнено | 100 % выполнение |
| 3.4 | Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе, с правом участия в конкурсе физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2021 | 2021 | Проведение конкурса «С новым годом, уважаемые покупатели» | Конкурс проведён. | Выполнено | 100 % выполнение |
| 3.5 | Привлечение средств массовой информации в целях освещения деятельности по развитию и поддержке субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2021 | 2021 | Публикация материалов о развитии предпринимательства в газете «Пучежские вести» | Опубликованы материалы в газете «Пучежские вести» по конкурсу проф. мастерства | Выполнено | 100 % выполнение |
| 3.6 | Оказание консультационной поддержки, в том числе по разработке бизнес планов. | 2021 | 2021 | По мере возникновения потребности | Потребности не возникало |  | Потребности не возникало |
| 3.7 | Оказание информационной поддержки, в том числе рассылка информации от центра «Мой бизнес» | 2021 | 2021 | Размещение материалов на официальном сайте, рассылка информации субъектам МСП | Размещение материалов на официальном сайте, рассылка информации субъектам МСП |  | 100 % выполнение |

Председатель  ___________________     А.Н.Карпов

Исполнитель: председатель А.Н.Карпов, телефон 2-21-83

Дата: 25.03.2022  г.